## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CAFE MANAGEMENT SYSTEM
Projects and Initiatives
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Phân tích yêu cầu
1.1 | Thu thập yêu cầu | bar: 1
1.2 | Phân tích yêu cầu | bar: 1
1.3 | Viết SRS | bar: 1 to 2
1.4 | Thiết kế UML | bar: 2
Phát triển Backend
2.1 | Tạo Project Spring Boot | bar: 2
2.2 | Thiết kế Database | bar: 2
2.3 | Authentication + JWT | bar: 3
2.4 | User Management | bar: 3
2.5 | Product Management | bar: 4
2.6 | Table Management | bar: 4
2.7 | Inventory Management | bar: 5
2.8 | Order Management | bar: 5 to 6
2.9 | Payment Management | bar: 6
2.10 | Report Management | bar: 6 to 7
Phát triển Frontend
3.1 | Thiết kế UI | bar: 3
3.2 | Authentication UI | bar: 4
3.3 | Dashboard | bar: 4
3.4 | Product UI | bar: 5
3.5 | Order UI | bar: 5 to 6
3.6 | Payment UI | bar: 6
3.7 | Report UI | bar: 7
3.8 | bar: 7
Kiểm thử và triển khai
4.1 | API Testing | bar: 8
4.2 | Integration Testing | bar: 8 to 9
4.3 | Fix Bug | bar: 9
4.4 | Demo | bar: 10
4.5 | Hoàn thiện báo cáo | bar: 9 to 10

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Cafe Management System
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY YYY
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Đỗ Đức Mạnh
Quản trị dự án: | Đỗ Đức Mạnh
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNTT
Ngày bắt đầu: | 08/07/2026 | Ngày kết thúc: | 17/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý quán Cafe nhằm: - Quản lý nhân viên và phân quyền người dùng. - Quản lý bàn trong quán Cafe. - Quản lý danh mục và thực đơn. - Hỗ trợ gọi món và tạo đơn hàng. - Hỗ trợ thanh toán và quản lý hóa đơn. - Quản lý kho nguyên liệu. - Thống kê và báo cáo doanh thu. - Tự động hóa quy trình vận hành quán Cafe, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian quản lý.
Phạm vi dự án: | Mô phỏng triển khai tại một quán Cafe quy mô vừa. Hệ thống sử dụng trên nền tảng Web Application. | Phạm vi ngoài dự án: | - Tích hợp phần cứng máy in hóa đơn (POS printer). - Ứng dụng di động dành cho khách hàng (customer-facing app). - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (online payment gateway).
Kinh phí triển khai: | Kinh phí phần mềm: 0 VNĐ Công cụ sử dụng: - IntelliJ IDEA Community: Miễn phí - MySQL: Miễn phí - ReactJS: Miễn phí - Spring Boot: Miễn phí - GitHub: Miễn phí - ChatGPT/Gemini: Gói miễn phí hoặc tài khoản cá nhân | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNTT
Kết quả/sản phẩm cần có: | - Tài liệu SRS hoàn chỉnh. - Tài liệu Technical Design hoàn chỉnh. - Bộ sơ đồ UML (Use Case, ERD, Class, Sequence, Activity, State). - Cơ sở dữ liệu MySQL. - Hệ thống Backend sử dụng Java Spring Boot REST API. - Hệ thống Frontend sử dụng ReactJS và TypeScript. - Chức năng đăng nhập và phân quyền bằng JWT. - Các chức năng quản lý nhân viên, bàn, thực đơn, kho, đơn hàng, thanh toán và báo cáo doanh thu hoạt động ổn định. - Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống.

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Xác định phạm vi, mốc thời gian 10 ngày | 0.5 | 0.5
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát, viết SRS (8 module, 25 UC) | 1.5 | 1.5
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Kiến trúc 3 tầng, RESTful API, JWT | 0.5 | 0.5
4 | Thiết kế các module chức năng | Thiết kế chi tiết 25 UC, thiết kế CSDL (10 bảng) | 1 | 1
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Wireframe/mockup, dự kiến 12 màn hình | 0.5 | 0.5
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Xác thực & Tài khoản
1.1 | + Đăng nhập / Đăng xuất (UC01, UC02) | JWT access token + refresh token | 0.25 | 0.25
1.2 | + Đổi mật khẩu (UC03) |  | 0.25 | 0.25
2 | Quản lí nhân viên
2.1 | + Xem thông tin tài khoản |  | 0.25 | 0.25
2.2 | + Thêm nhân viên (UC05) |  | 0.25 | 0.25
2.3 | Sửa thông tin nhân viên (UC6) |  | 0.25 | 0.25
2.4 | Khoá / Mở khoá tài khoản (UC07) |  | 0.25 | 0.25
3 | Quản lí bàn
3.1 | + Xem trạng thái bàn (UC08) |  | 0.25 | 0.25
3.2 | + Thêm / Sửa / Xoá bàn (UC09) |  | 0.5 | 0.5
3.3 | + Chuyển bàn (UC10) |  | 0.25 | 0.25
4 | Quản lý Thực đơn & Sản phẩm
4.1 | + Quản lý danh mục (UC11) |  | 0.5 | 0.5
4.2 | + Thêm / Bớt / Cập nhật món (UC15) |  | 0.5 | 0.5
4.3 | + Huỷ món / Huỷ đơn (UC16) |  | 0.25 | 0.25
5 | Quản lý khách sạn
5.1 | + Tạo đơn hàng (UC14) |  | 0.75 | 0.75
5.2 | + Đăng nhập/đăng xuất |  | 0.5 | 0.5
5.3 | + Quên mật khẩu |  | 0.25 | 0.25
6 | Quản lý Hóa đơn & Thanh toán
6.1 | + Tạo hóa đơn (UC17) |  | 0.5 | 0.5
6.2 | + Áp dụng giảm giá (UC18) |  | 0.25 | 0.25
6.3 | + Thanh toán (UC19) |  | 0.5 | 0.5
6.4 | + Xem lịch sử hóa đơn (UC20) |  | 0.25 | 0.25
7 | Quản lý Kho nguyên liệu
7.1 | + Nhập kho (UC21) |  | 0.5 | 0.5
7.2 | + Xem danh sách & tồn kho (UC22) |  | 0.25 | 0.25
7.3 | + Cảnh báo tồn kho thấp (UC23) |  | 0.25 | 0.25
| Cộng mục II |  | 8.5
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Kiểm thử API (API Testing) |  | 1
2 | Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) |  | 1.5
3 | Sửa lỗi (Fix Bug) |  | 1
4 | Demo sản phẩm |  | 0.5
5 | Hoàn thiện tài liệu |  | 1
| Cộng mục III |  | 3
TỔNG

## 3. Master Plan
Dự án XXX
Đơn vị: Bộ môn CNPM | Bộ môn CNTT
Người lập: Đặng Thành Trung | Đỗ Đức Mạnh |  |  |  | Project Start: | 2026-07-08
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 1 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21
[12 empty] | 8 Thg '26 | 9 Thg '26 | 10 Thg '26 | 11 Thg '26 | 12 Thg '26 | 13 Thg '26 | 14 Thg '26 | 15 Thg '26 | 16 Thg '26 | 17 Thg '26 | 18 Thg '26 | 19 Thg '26 | 20 Thg '26 | 21 Thg '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ |  |  |  | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1.1 | Thu thập yêu cầu |  | BA | PM | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
1.2 | Phân tích yêu cầu |  | BA | PM | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
1.3 | Viết SRS |  | BA | PM | 0% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01
1.4 | Thiết kế Use Case Diagram |  | BA | SA | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
1.5 | Thiết kế ERD |  | SA | BE Dev | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
1.6 | Thiết kế Class Diagram |  | SA | BE Dev | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
1.7 | Thiết kế Activity Diagram |  | SA | BA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
1.8 | Thiết kế Sequence Diagram |  | SA | BA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10
1.9 | Thiết kế State Diagram |  | SA | BA | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01
1.10 | Hoàn thiện Technical Document |  | PM/BA | Nhóm | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
II | PHÁT TRIỂN BACKEND |  | BE Dev | BA |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 2018-07-05 | 2018-09-30
2.1 | Khởi tạo Spring Boot Project |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.1.1 | Cấu hình Maven Dependency |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.1.2 | Cấu hình MySQL |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.1.3 | Cấu hình Package Structure |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.1.4 | Global Exception Handler |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2018-09-01
2.2 | Authentication Module |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.2.1 | Security Configuration |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.2.2 | JWT Configuration |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.2.3 | Login API |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.2.4 | Logout API |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2018-09-01
2.2.5 | Change Password API |  | BE Dev |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2.3 | Employee Management |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.3.1 | Employee Entity |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.3.2 | Employee Repository |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
2.3.3 | Employee Service |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
2.3.4 | Employee Controller |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2018-09-01
2.3.5 | Employee API Testing |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.4 | Table Management |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2.5 | Menu Management |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
2.6 | Inventory Management |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
2.7 | Order Management |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2018-09-01
2.8 | Billing Management |  | BE Dev |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
2.9 | Report Management |  | BE Dev |  | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2018-09-01
III | PHÁT TRIỂN FRONTEND |  | FE Dev | BE Dev |  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2
3.1 | Khởi tạo React Project |  | FE Dev |  | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-09
3.2 | Authentication UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
3.3 | Employee UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
3.4 | Table UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
3.5 | Menu UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2
3.6 | Inventory UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
3.7 | Order UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
3.8 | Billing UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
3.9 | Report UI |  | FE Dev | BE Dev | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
IV | KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN |  | Tester | Cả nhóm |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
4.1 | Unit Testing |  | Tester | BE Dev | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
4.2 | API Testing |  | Tester | BE Dev | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
4.3 | Integration Testing |  | Tester | FE Dev | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
4.4 | Fix Bug |  | BE Dev, FE Dev | Tester | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
4.5 | Demo và hoàn thiện tài liệu |  | PM/BA | Cả nhóm | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNTT
1 | Đỗ Đức Mạnh | Bộ môn CNTT | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án |  | doducmanh09012006@gmail.com
2 | Đỗ Đức Mạnh | Bộ môn CNTT | BA | Phân tích nghiệp vụ |  | doducmanh09012006@gmail.com
3 | Đỗ Đức Mạnh | Bộ môn CNTT | Developer | Lập trình backend |  | doducmanh09012006@gmail.com
4 | Đỗ Đức Mạnh | Bộ môn CNTT | Developer | Lập trình frontend |  | doducmanh09012006@gmail.com
5 | Đỗ Đức Mạnh | Bộ môn CNTT | Tester | Kiểm thử hệ thống |  | doducmanh09012006@gmail.com
6
7
Công ty YYY
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7