## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
06/07/2026 (Chưa bắt đầu dự án) | 07/07/2026 (Chưa bắt đầu dự án) | 08/07/2026 - Họp khởi động - Thu thập yêu cầu (1.1) - Phân tích yêu cầu (1.2) - Viết tài liệu SRS (1.3) | 09/07/2026 - Thiết kế Use Case (1.4) - Thiết kế ERD (1.5) | 10/07/2026 - Thiết kế Class (1.6) - Thiết kế Activity (1.7) - Thiết kế Sequence (1.8) - Thiết kế State (1.9) - Viết Technical Doc (1.10) | 11/07 - 12/07/2026 Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07/2026 - Setup project Backend (2.1) - Module Đăng nhập & Security (2.2) | 14/07/2026 - Module Quản lý Nhân viên (2.3) | 15/07/2026 - Module Quản lý Bàn (2.4) - Module Quản lý Thực đơn (2.5) | 16/07/2026 - Module Gọi món & Đơn hàng (2.7) - Module Kho nguyên liệu (2.6) | 17/07/2026 - Module Thanh toán & Hóa đơn (2.8) - Module Báo cáo thống kê (2.9) | 18/07 - 19/07/2026 Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
20/07/2026 - Setup React Project (3.1) - Auth UI (3.2) - Employee UI (3.3) - Table UI (3.4) - Menu UI (3.5 - P1) | 21/07/2026 - Menu UI (3.5 - P2) - Inventory UI (3.6) - Order UI (3.7) - Billing UI (3.8) - Report UI (3.9) | 22/07/2026 - Unit & API Testing (4.1, 4.2) - Integration Testing (4.3) - Sửa lỗi & Hoàn thiện (4.4, 4.5) | 23/07/2026 (Bàn giao dự án) | 24/07/2026 (Bàn giao dự án) | 25/07 - 26/07/2026 Nghỉ cuối tuần