## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
06/07/2026 (Chưa bắt đầu dự án) | 07/07/2026 (Chưa bắt đầu dự án) | 08/07/2026 - Họp khởi động - Thu thập yêu cầu (1.1) - Phân tích yêu cầu (1.2) - Viết tài liệu SRS (1.3) | 09/07/2026 - Thiết kế Use Case (1.4) - Thiết kế ERD (1.5) | 10/07/2026 - Thiết kế Class (1.6) - Thiết kế Activity (1.7) - Thiết kế Sequence (1.8) - Thiết kế State (1.9) - Viết Technical Doc (1.10) | 11/07 - 12/07/2026 Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07/2026 - Setup project Backend (2.1) - Dependency (2.1.1) - Config MySQL (2.1.2) - Package Structure (2.1.3) - Global Exception Handler (2.1.4) | 14/07/2026 - Auth Module (2.2) - Security Config (2.2.1) - JWT Config (2.2.2) - Login/Register APIs (2.2.3) - Logout & /me APIs (2.2.4, 2.2.5) | 15/07/2026 - User Module CRUD (2.3) - Customer Module CRUD | 16/07/2026 - Table Module CRUD (2.4) - Booking Search API | 17/07/2026 - Product & Category Module CRUD (2.5) | 18/07 - 19/07/2026 Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
20/07/2026 - Order Module (2.7) - POS Order flow (create, update, cancel, status) | 21/07/2026 - Payment Module (2.8) - Payment processing flow | 22/07/2026 - Reservation Module (2.4) - Booking & confirmation flow | 23/07/2026 - Inventory Module (2.6) - IMPORT/EXPORT/ADJUSTMENT/RETURN transactions | 24/07/2026 - Supplier Module - Dashboard & Report Module (2.9) - GET /dashboard & GET /revenue APIs | 25/07 - 26/07/2026 Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
27/07/2026 - Setup React Project (3.1) - Config Tailwind, Axios, Router - AuthContext & JWT storage | 28/07/2026 - LoginPage, RegisterPage (3.2) - DashboardPage (3.3) | 29/07/2026 - TablesPage (3.4) - OrdersPage (3.7 - POS) | 30/07/2026 - PaymentsPage (3.8) - ReservationsPage (3.4) | 31/07/2026 - ProductsPage (3.5) - CategoriesPage (3.5) - InventoryPage (3.6) - SuppliersPage | 01/08 - 02/08/2026 Nghỉ cuối tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
03/08/2026 - CustomersPage - ReportsPage (3.9) - UsersPage (Admin only) | 04/08/2026 - Customer Portal - HomePage, AboutPage - MenuPage (ONLINE Order) | 05/08/2026 - CustomerLoginPage - CustomerProfilePage - PromotionsPage, ContactPage | 06/08/2026 - Unit & API Testing (4.1, 4.2) - Integration Testing (4.3) - Fix bugs & Optimization (4.4) | 07/08/2026 - Hoàn thiện tài liệu - Demo & Bàn giao dự án (4.5) | 08/08 - 09/08/2026 - Hoàn tất Final Report (08/08) - Đóng dự án thành công!